Приложение № 1

к приказу от 01.09.2012 г. № 293/1-к

**ПЛАН РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки | работы | ответственный |
| Август 2012 года | Заключение договора на использование электронного журнала c «КОРУС Консалтинг СНГ» | Пенкин А.Ф. |
| Получение и выдача учителям паролей доступа к ЭЖ.Инструктаж учителей по работе с ЭЖ | Королева К.Н. |
| Сентябрь 2012 года | Выдача родителям паролей доступа к ЭЖ на родительских собранияхИнструктаж родителей по работе с ЭЖ | Классные воспитатели |
| Контроль заполнения журнала учителями предметниками, решение возникающих технических вопросов | Королева К.Н. |
| Октябрь 2012 года | Контроль заполнения ЭЖ учителями-предметниками и классными воспитателями, накопляемость оценок | Руководители профилей |
| По итогам каждой четверти 2012-2013 учебного года | Формирование отчетов по успеваемости за четверть | Клепалова Е.Н. |
| В течение учебного года | Методическая помощь учителям-предметникам, классным воспитателям, родителям | Королева К.Н. |
| Май-июнь 2013 года | Внесение экзаменационных оценок в ЭЖ | Учителя-предметники, классные воспитатели |
| Июнь 2013 года  | Подведение итогов работы с ЭЖ | Административный совет гимназии, Королева К.Н. |

**Директор гимназии №1514 А.В. Белова**